## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - Собственники МКД | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Уралэкспо-НТ" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт
Объект - Октябрьский проспект 6
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 4ДС/2014
[11 empty] | дата | 01.03.2014
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 27.11.2014 |  | 01.11.2014 |  | 30.11.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2014 г.
Смета №
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________239,7 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,05 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,53 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Октябрьский проспект 6
щиты на подвальные окна 3 шт
1 | 31 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.0078 | 2303.72 | 305.59 | 52.6 |  | 17.97 | 2.38 | 0.41 |  | 25,875 0,2
2 | 32 | ТЕР10-01-012-04 прим. | Обшивка каркасных стен досками 1 004,61 = 2 251,73 - 2 x 623,56 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.012 | 1064.79 | 305.85 | 101.45 |  | 12.78 | 3.67 | 1.22 |  | 27,83 0,33
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 30.75 | 6.05 | 1.63 |  | 0.53
Накладные расходы | [9 empty] | 6.05
Сметная прибыль | [9 empty] | 3.03
Итого по разделу 13 Октябрьский проспект 6 | [9 empty] | 239.7 |  |  |  | 0.53
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 30.75 | 6.05 | 1.63 |  | 0.53
Накладные расходы | [9 empty] | 6.05
Сметная прибыль | [9 empty] | 3.03
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 239.7 |  |  |  | 0.53
Сдал:_______________________
Принял:_______________________